AGAT/300M/I/2026   

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE 
zawarta w dniu ………………………………. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytana ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych obowiązującego w Klubie Sportowym Agat w Złotoryi, pomiędzy: 
Klubem Strzeleckim AGAT, Pl. Lotników 3A, 59-500 Złotoryja, KRS: 0000218946, NIP: 6941529753, reprezentowanym przez: 
........................................................, 
…………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”,
a 
........................................................................................................................................, NIP/KRS/CEIDG: .............................................., reprezentowanym przez: ........................................., zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania do kompleksowego wykonania I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strzelnicy sportowej 300m”, realizowanego w Kozowie, 59-500 Złotoryja, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót. 
2. Szczegółowy zakres I etapu obejmuje:
	Roboty przygotowawcze i ziemne
	Zakres niezbędny do wykonania budynku, fundamentów oraz przygotowania terenu osi 300m. Roboty brukarskie są wyłączone.

	Fundamenty
	Kompletne ławy, stopy, płyty i ściany fundamentowe wraz ze zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem.

	Hydroizolacje
	Kompletne hydroizolacje fundamentów zgodnie z dokumentacją.

	Izolacje termiczne
	Izolacje termiczne fundamentów zgodnie z projektem.

	Kanalizacja podposadzkowa
	W zakresie wymaganym przed wykonaniem i zamknięciem konstrukcji parteru.

	Przepusty instalacyjne
	Tuleje, przejścia, otwory i rezerwy instalacyjne przez fundamenty, ściany i stropy.

	Parter
	Kompletna konstrukcja parteru: ściany, słupy, trzpienie, podciągi i pozostałe elementy projektowe.

	Strop nad parterem
	Kompletny strop wraz ze zbrojeniem, elementami konstrukcyjnymi, otworami i przepustami.

	I piętro
	Kompletna konstrukcja pierwszego piętra zgodnie z projektem.

	Strop nad I piętrem
	Kompletny strop wraz ze zbrojeniem i elementami konstrukcyjnymi.

	Schody żelbetowe
	Biegi i spoczniki przypadające na wykonywane kondygnacje.

	Zabezpieczenie stropu
	Zabezpieczenie ostatniego wykonanego stropu przed wodą i warunkami atmosferycznymi do czasu kolejnego etapu.

	Roboty pomocnicze
	Deskowania, podpory, rusztowania, sprzęt, transport, pielęgnacja betonu, zabezpieczenia, odpady i pozostałe czynności niezbędne do kompletnego wykonania zakresu.

	Roboty konstrukcyjne
	Szyb windowy żelbetowy przypadający na wykonywane kondygnacje


3. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni od podpisania umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną.
4. Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do siedmiu dni od daty przekazania placu budowy, a zakończy w terminie do 30.09.2027 r. Termin jest zachowany, gdy do jego upływu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego,              o którym mowa w § 9 ust. 14.
5. Szczegółowy zakres rzeczowy stanowi dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy wraz 
ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.
§ 2
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,
2. Zapytanie Ofertowe  – załącznik nr 2,
3. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 3,
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4,
5. Harmonogram rzeczowo - finansowy – załącznik nr 5
    - ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym wymagają pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz zachowania formy pisemnej.

§ 3
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcy.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Wykonawca przed zawarciem umów z podwykonawcami na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.
5. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
6. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust 6 do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany, w terminie o którym mowa w ust 6, uważa się za akceptację projektu umowy, i jej zmiany, przez zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający w terminie określonym w ust 6 zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
9.  Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust 9 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany, w terminie o którym mowa w ust 6, uważa się za akceptację umowy, i jej zmiany, przez Zamawiającego.
10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości  umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
11. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Wykonawcy.
12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
13. W przypadku gdy przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin płatności wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust 13 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w tym za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§ 4
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie wykonywanych prac wraz 
z odpowiedzialnością cywilną Wykonawcy za szkody wobec osób trzecich do kwoty 500 000 zł.
2. .W przypadku nie okazania w terminie 7 dni od podpisania umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu zawartej umowy ubezpieczenia, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na przekazanym terenie, aż do chwili podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.
4.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) przejęcie terenu budowy,
2) zapewnienie wykwalifikowanych pracowników do realizacji przedmiotu umowy,
3) zachowywanie szczególnych warunków ostrożności i stosowania zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP przy realizacji prac,
4) umożliwianie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz przedstawicielom innych organów, uprawnionych do kontroli miejsca budowy,
5)  utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów (odpadów, śmieci),
6) usuwanie materiałów z rozbiórki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach,
7) uporządkowanie, po zakończeniu robót, na swój koszt terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy,
8) poniesienie wszelkich kosztów z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
5. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dokonanie odbiorów przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich ustaleń 
z Zamawiającym. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy.
7. Materiały, o których mowa w ust. 6 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie o wyrobach budowlanych i ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej.
8. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów budowlanych, o których mowa w dokumentacji projektowej zakupionych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych objętych niniejszą umową.
9. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.
10. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów o których mowa w ust 9 uzyskać od Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji 
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
12. Na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie zbadania jakości robót wykonanych z materiałów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne  oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania badań, o których mowa w zdaniu pierwszym obciążają Wykonawcę.
13. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminie zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub dokonał zakrycia robót przed ich odbiorem, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.
14. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie ujętych w przedmiocie zamówienia w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonanie tych robót może nastąpić jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.
,
§ 5
1. Za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą netto:  …………… zł (słownie: ……………………………………..) plus należny podatek VAT 23 zł % ……………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………….) co łącznie daje kwotę brutto: ……………………..zł (słownie: ……………………………………).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy wraz 
z wszelkimi kosztami, związanymi z prowadzeniem budowy i odbiorem przedmiotu umowy, włączając w to koszty ubezpieczenia, koszty przeprowadzenia wszelkich badań oraz prób, sprawdzeń, pomiarów, ekspertyz, przyłączeń, próbną eksploatację oraz rozruch urządzeń i maszyn przewidzianych w dokumentacji projektowej itp., a także pozostałe koszty określone w umowie jak np. kompleksową obsługę geodezyjną.
4. W przypadku dokonania zmian treści umowy w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych przyjmuje się następujące zasady postępowania:
1) rozpoczęcie wykonania robót wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) w wyniku zaistnienia okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
2)  podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) będzie protokół konieczności wraz z kosztorysem potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentowania Stron umowy.

3) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie robót w wyniku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 4 pkt 1), wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (zamówienia podstawowego), będzie kosztorys dodatkowy opracowany na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż średnie ceny wg. wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu trzech miesięcy.

4)  Szczegółowy kosztorys dodatkowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 3), zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:

a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach nakładów rzeczowych (KNR), a w przypadku katalogów dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku w województwie dolnośląskim.
b) dla określenia ceny jednostkowej robót zastosowane będą wskaźniki cenotwórcze Rg, Z, Kp, Kz nie wyższe niż zastosowane w ofercie;
c) dla określenia cen materiałów i sprzętu zastosowane będą ceny materiałów nie wyższych od przedstawionych w ofercie, a w przypadku braku cen materiałów i sprzętu w kosztorysie ofertowym przyjmowane będą średnie ceny wg. wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania kalkulacji.     W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD rozliczenie materiałów i sprzętu nastąpi na podstawie faktur zakupu lub cen obowiązujących na rynku w woj. dolnośląskim.

§ 6
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
b) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek;
c) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek;
d) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek;
e) za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek;
f) za nie przystąpienie w wyznaczonym terminie do usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek;
g) za każdorazowy brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek,
h) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nie przekazanie w wyznaczonym terminie terenu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek,
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2.
c) za niedostarczenie w wyznaczonym terminie projektu technicznego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może być wyższa niż 20% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 5 ust. 2
8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty poinformowania go o ich naliczeniu.
10. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego doręczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy. Niniejsza umowa zastępuje oświadczenie gwarancyjne.
2. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie wynosi 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatecznego przeglądu przed upływem terminu gwarancji i rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie gwarancji i rękojmi.
3. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie Zamawiający bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy może zlecić usunięcie wad. Zamawiający nie traci prawa gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiąca równowartość wykonania zastępczego w terminie do 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.
4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz po okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Odbiór gwarancyjny potwierdzany będzie Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.
6.  Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
7. Z Odbioru ostatecznego zostanie sporządzony przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Protokół odbioru ostatecznego.
§ 8
1. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbędzie się dziesięcioma fakturami: w następujący sposób: 
a) Pierwsza faktura w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego płatna będzie po wykonaniu przez Wykonawcę robót stanowiących 10 % zakresu objętego postępowaniem przelewem na konto Wykonawcy.
b) Druga faktura w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego płatna będzie po wykonaniu przez Wykonawcę robót stanowiących 10 % zakresu objętego postępowaniem przelewem na konto Wykonawcy.
c) Trzecia faktura w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego płatna będzie po wykonaniu przez Wykonawcę robót stanowiących 10 % zakresu objętego postępowaniem przelewem na konto Wykonawcy.

d) Czwarta faktura w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego płatna będzie po wykonaniu przez Wykonawcę robót stanowiących 10 % zakresu objętego postępowaniem przelewem na konto Wykonawcy.
e) Piąta faktura w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego płatna będzie po wykonaniu przez Wykonawcę robót stanowiących 10 % zakresu objętego postępowaniem przelewem na konto Wykonawcy.
f) Szósta faktura w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego płatna będzie po wykonaniu przez Wykonawcę robót stanowiących 10 % zakresu objętego postępowaniem przelewem na konto Wykonawcy. 
g) Siódma faktura w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego płatna będzie po wykonaniu przez Wykonawcę robót stanowiących 10 % zakresu objętego postępowaniem przelewem na konto Wykonawcy.
h) Ósma faktura w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego płatna będzie po wykonaniu przez Wykonawcę robót stanowiących 10 % zakresu objętego postępowaniem przelewem na konto Wykonawcy.
i)  Dziewiąta faktura w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego płatna będzie po wykonaniu przez Wykonawcę robót stanowiących 10 % zakresu objętego postępowaniem przelewem na konto Wykonawcy.

j)  Dziesiąta faktura płatna będzie po wykonaniu przez Wykonawcę całego zakresu objętego postępowaniem tj. odbioru realizacji całego zadania przelewem na konto Wykonawcy.
3. Podstawą wystawienia każdej z faktur będą zatwierdzone przez inspektorów nadzoru: protokół odbioru wykonanych elementów robót budowlanych (protokół odbioru częściowego) potwierdzający procentowe zaawansowanie wykonanych elementów robót budowlanych obejmujący zakres robót rzeczywiście wykonanych i podlegających odbiorowi częściowemu zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bez wad, podpisany przez Strony oraz zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym za cały okres rozliczeniowy zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………………….. prowadzonym w banku …………………………….
6.  Zapłata faktury nastąpi do 21 dni od dnia jej wystawienia tj. przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tą fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), za pomocą mechanizmu płatności podzielonej.
7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla której bank utworzył rachunek VAT.
8. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5 wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu.
9. W przypadku wystąpienia awarii całkowitej KSeF w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, Strony ustalają, że Wykonawca przekaże faktury w formie papierowej na adres Klub Strzelecki AGAT Pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja lub elektronicznie (PDF) na adres e-mail: agat.klubstrzelecki@gmail.com
10.   Wykonawca naliczy do faktury końcowej podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu ich wystawienia. Wykonawca przy wystawieniu faktur VAT będzie w ich treści uwzględniał wyżej wymienione oznaczenia.
11. Regulowanie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi bezpośrednio z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5
12. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.
13. Płatności w ramach realizacji przedmiotowej umowy będą realizowane w systemie podzielonej płatności tj. split payment.
14. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT.
15. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ……………….. oraz zobowiązuje się utrzymać taki status do dnia wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 
16. Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatności określonych umową Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
17. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót.
18. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 17, Zamawiający jest uprawniony wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót, tytułem zabezpieczenia na wypadek roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót o zapłatę wynagrodzenia, które mogą być zgłoszone wobec Zamawiającego.
19. Strony zgodnie ustalają, że wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 18 zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur Wykonawcy w części dotyczącej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót obciążają Wykonawcę.
20. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 k.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty będącej przedmiotem jego żądania. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,        o których mowa w ust. 20, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
22. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót żądaniu zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego takiej informacji.
23. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
24. Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
§ 9
1. Przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót budowlanych:
1) robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór częściowy i końcowy całości robót,
3) odbiór gwarancyjny.
2. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu może dokonywać w imieniu Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
4.  Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie  zawiadamiając inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest dokonać odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika Budowy. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym.
5. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy oraz powiadamia o gotowości do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego.
6. Po zakończeniu wykonania poszczególnego zadania objętego umową, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru zadania poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy oraz powiadamia o gotowości do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. Do dokonania odbioru poszczególnego zadania mają zastosowanie zapisy ust. 8 do ust 12 niniejszej paragrafu.
7. Strony postanawiają że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości robót objętych umową.
8. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika Budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
9. Wykonawca, niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego. Inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru końcowego lub stwierdzi brak gotowości do odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Od potwierdzenia gotowości do odbioru zależą dalsze czynności związane z odbiorem końcowym.
10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale, których wykonał przedmiot umowy.
11. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty, w której inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru Zamawiającemu. Czynności odbioru trwają do 7 dni roboczych. Wykonawca na rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedkłada operat powykonawczy (dokumentacja przygotowana w sposób estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie części składowe powinny być spięte), zawierający Dziennik Budowy oraz :
1) oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót;
2) dokumentację techniczną powykonawczą inwestycji, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą inwestycji z dokonanym wpisem do ewidencji geodezyjnej (oryginały map) lub potwierdzenie złożenia pomiaru powykonawczego wykonanego obiektu w Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Złotoryi;
3) protokoły odbiorów technicznych;
4) atesty i aprobat technicznych podstawowych materiałów użytych do inwestycji;
5) karty gwarancyjnych DTR, protokoły badań i sprawdzeń;
6) wszystkie inne potrzebne dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia czynności odbiorowych i zakończenia budowy.

12. Strony postanawiają, że z rozpoczęcia czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak też termin wyznaczony na usuniecie wad i usterek.
13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może usunąć wady i usterki własnym staraniem na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i co nie ma wpływu na dalsze lub przyszłe roszczenia z tytułu gwarancji.
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Na zakończenie czynności odbioru końcowego komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót bez wad i usterek, którego integralną część stanowią protokoły odbiorów częściowych. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
15. Uprawnienia wynikające z ust 13 mają zastosowanie także po dokonaniu czynności odbioru, jako uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek.
17. Zakres robót zrealizowany przez podwykonawców podlega odbiorowi końcowemu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu odbioru przez odpowiedniego inspektora nadzoru.
18. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
§ 10
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ……………… tel. ……………….., który działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane i uprawniony jest w szczególności do:
1) reprezentowania Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji ze SST, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych robót i przekazywania ich do użytkowania,
4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby, o której mowa w ust. 4 nie później, niż 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby za wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności nadzwyczajnych (np. śmierć, ciężka choroba). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku kierownika budowy/robót, będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………… tel. …………………...
5. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robót działają w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.
§ 11
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac  jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
1) gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, 
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót,
3) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
4) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
5) wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
6) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy, 
7) gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. Do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
8) gdy wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymuje wykonanie robót, 
9) gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy, 
10) wystąpienia siły wyższej,
11) gdy wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy,  przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, 
12) gdy wystąpi konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,
13) gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy. W takim przypadku cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie zmianie w taki sposób, aby cena netto pozostała niezmieniona;
14) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
15) jeżeli realizacja umowy nie będzie możliwa z powodu stanu epidemii / stanu zagrożenia epidemiologicznego.
16) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję, będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania zadania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
UWAGA: W przypadku, gdy w wyniku postępowania umowa będzie zawierana z podmiotem nie będącym płatnikiem podatku VAT, umowa zostanie odpowiednio zmodyfikowana.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie trwania    umowy albo zmiany zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę. 
§ 12
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) wykonawca w chwili podpisania umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art 108 ustawy pzp,
2. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie:
a) gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości Wykonawcy,
b)  gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni,
d) w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni,
e) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości przedmiotowej umowy,
f) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a w szczególności:
· jeżeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie robót budowlanych;
· jeżeli wykonane roboty mają istotne wady, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie;
· Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego;
· jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega Wymogów Prawa, Zasad wiedzy technicznej, decyzji organów administracji publicznych i wszelkich norm mających zastosowanie do robót budowlanych mimo upływu siedmiu (7) dni terminu od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, o ile naruszenia te są wyłącznie zawinione przez Wykonawcę.
g) jeżeli realizacja umowy nie będzie możliwa z powodu stanu epidemii/ stanu zagrożenia epidemiologicznego.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie do 14 dni od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty wystawionego na piśmie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przyszłość.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciąża tę stronę umowy z przyczyn której odstąpiono od umowy,
3) Rozliczenie za zrealizowany zakres robót, wynikający z protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, nastąpi na podstawie kosztorysu, sporządzonego na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż średnie ceny wg. wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu trzech miesięcy. Przedmiotowa kalkulacja podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
4) Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół.
5) Jeżeli Wykonawca wykona czynności określone umową w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
§ 13
1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Klub Strzelecki AGAT z siedzibą w Złotoryi, Pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
1. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd siedziby Zamawiającego.
2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane będą mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
§ 16
Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 2 sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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